## Hoja 1
Etapas del proyecto | Estado | Recursos de etapa (Materiales, RR.HH, Intangibles) | Horas Hombre Semanal | Costo por hora | Costo monetario del recurso humano(semanal)
Sprint 1
Diseño de primera vista de app movil | Listo | Desarrollador, Computador (Hardware), Software Jira, Versionamiento (Software), Android (Programación), Electricidad (Gasto básico) | 16 | 6769 | 108304
Desarrollar log in | Listo | Desarrollador, Computador (Hardware), Software Jira, Versionamiento (Herramienta), Android, Electricidad (Gasto básico) | 16 | 6769 | 108304
Definir criterios de aceptación | Listo | Analista Programador, Computador (Hardware), Software Jira, Versionamiento (Herramienta), Android, Electricidad (Gasto básico) | 16 | 5538 | 88608
Desarrollar el proceso de registro | Listo | Desarrollador, Computador (Hardware), Software Jira, Versionamiento (Herramienta), Android, Electricidad (Gasto básico), GCP | 16 | 6769 | 108304
Creación de cuentas para herramientas de app movil | Listo | Analista Programador, Computador (Hardware), Software Jira, Versionamiento (Herramienta), Android, Electricidad (Gasto básico), GCP | 16 | 5538 | 88608
Documentación del primer sprint | Listo | Analista Programador, Computador (Hardware), Software Jira, Versionamiento (Herramienta), Android, Electricidad (Gasto básico) | 16 | 5538 | 88608
Desarrollar versionamiento de avances | Listo | Analista Programador, Computador (Hardware), Software Jira, Versionamiento (Herramienta), Android, Electricidad (Gasto básico), GCP | 16 | 5538 | 88608
Generar plan de facturación de gcp | Listo | Analista Programador, Computador (Hardware), Software Jira, Versionamiento (Herramienta), Android, Electricidad (Gasto básico), GCP | 16 | 5538 | 88608
Crear base de datos | Listo | Desarrollador, Computador (Hardware), Software Jira, Versionamiento (Herramienta), Android, Electricidad (Gasto básico), GCP | 16 | 6769 | 108304
Conexión de base de datos de la aplicación a gcp | Listo | Desarrollador, Computador (Hardware), Software Jira, Versionamiento (Herramienta), Android, Electricidad (Gasto básico), GCP | 16 | 6769 | 108304
|  | Total Horas Sprint 1 | 160 | Total RR.HH | 984560
Sprint 2
Crear segunda rama para el versionamiento en GitHub | Listo | Analista Programador, Software Versionamiento (Github), Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware) | 4 | 5538 | 22152
Investigar forma para alojar imágenes en FireBase y Android | Listo | Analista Programador, GCP (Servicio Cloud SQL), Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware) | 40 | 5538 | 221520
Actualizar diagramas de diseño Sprint 1 y 2 | Listo | Analista Programador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware) | 24 | 5538 | 132912
Implementar versionamientos del desarrollo (respaldo) en segunda rama de GitHub | Listo | Analista Programador, Software Versionamiento (Github), Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware) | 1 | 5538 | 5538
Desarrollar función para almacenar fotos en FireStorage y Firebase | Listo | Desarrollador, GCP (Servicio Cloud SQL), Android studio, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware), FireStorage | 80 | 6769 | 541520
Desarrollar un cuadro de texto opcional dentro del botón alerta | Listo | Desarrollador, Android studio, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware), GCP (Servicio Cloud SQL) | 16 | 6769 | 108304
Diseñar botón de selección para clasificación de riesgo | Listo | Desarrollador, Android studio, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware), GCP (Servicio Cloud SQL) | 16 | 6769 | 108304
Documentación del sprint 2 | Listo | Analista Programador, Software Jira, Herramientas Office | 24 | 5538 | 132912
|  | Total Horas Sprint 2 | 205 | Total RR.HH | 1273162
Sprint 3
Hacer primer versionamiento de partida | Listo | Analista Programador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware), Versionamiento (Github) | 8 | 5538 | 44304
Dar de baja la cuenta GCP que administra el actual plan de costos de FireBase | Listo | Analista Programador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware), GCP | 2 | 5538 | 11076
Crear nueva base de datos en Firebase | Listo | Desarrollador, Firebase, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware) | 16 | 6769 | 108304
Renovar documentos para actualizar el plan básico de Firebase a uno de prepago para habilitar biblioteca "Maps SDK for Android". | Listo | Analista Programador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware) | 8 | 5538 | 44304
Crear nuevo proyecto en Firebase | Listo | Analista Programador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware), Firebase | 16 | 5538 | 88608
Obtener clave API de GCP para usar Google Maps en la aplicación móvil de android | Listo | Desarrollador, GCP (Servicio Cloud SQL), Android studio, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware) | 1 | 6769 | 6769
Agregar API al proyecto en Android Studio | Listo | Desarrollador, Android studio, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware). | 8 | 6769 | 54152
Agregar la dependencia del SDK de Google Maps al proyecto | Listo | Desarrollador, Android studio, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware). | 16 | 6769 | 108304
Hacer segundo versionamiento en GitHub | Listo | Analista Programador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware), Versionamiento (Github) | 1 | 5538 | 5538
Documentar el sprint 3 | Listo | Analista Programador, Software Jira, Herramientas Office | 36 | 5538 | 199368
Agregar un fragmento de mapa a la actividad. | Listo | Desarrollador, Android studio, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware). | 32 | 6769 | 216608
Actualizar plan de costos | Listo | Analista Contable, Analista Programador | 1 | 15538 | 15538
Investigar como hacer un control spinner en android | Listo | Analista Programador, Computador (Hardware), Eléctricidad (Gasto básico) | 3 | 5538 | 16614
Diseñar spinner en SafeTravelMapApp | Listo | Desarrollador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware), Android studio | 3 | 6769 | 20307
Desarrollar spinner para la aplicación móvil | Listo | Desarrollador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware), Android studio | 3 | 6769 | 20307
Implementar spinner en la aplicación móvil | Listo | Desarrollador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware), Android studio | 3 | 6769 | 20307
Hacer versionamiento por termino de lo desarrollado en la aplicación móvil y documentación | Listo | Analista Programador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware), Versionamiento (Github) | 1 | 5538 | 5538
|  | Total Horas Sprint 3 | 158 | Total RR.HH | 626423
Sprint 4
Desarrollar funcionalidad de georreferencia en la interfaz del usuario | Listo | Desarrollador, Android studio, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware). | 6 | 6769 | 40614
Desarrollar funcionalidad de identidad en la interfaz del usuario | Listo | Desarrollador, Android studio, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware). | 6 | 6769 | 40614
Desarrollar funcionalidad de filtros de alertas en la interfaz del usuario | Listo | Desarrollador, Android studio, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware). | 6 | 6769 | 40614
Crear cuarta rama para el versionamiento en GitHub | Listo | Analista Programador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware), Versionamiento (GitHub) | 1 | 5538 | 5538
Realizar primer versionamiento | Listo | Analista Programador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware) | 1 | 5538 | 5538
Investigar sobre la geolocalización del desperfecto subido | Listo | Analista Programador, Desarrollador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware) | 56 | 12307 | 689192
Diseñar implementación de la geolocalización en el mapa de Google | Listo | Desarrollador, Android studio, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware). | 2 | 6769 | 13538
Desarrollar botones diferentes dentro del menú | Listo | Desarrollador, Android studio, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware). | 2 | 6769 | 13538
Implementar en marker a través de Google map un registro de quien subió la alerta y la descripción del desperfecto | Listo | Desarrollador, Android studio, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware). | 2 | 6769 | 13538
Desarrollar un botón que permita ver los detalles de la alerta | Listo | Desarrollador, Android studio, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware). | 3 | 6769 | 20307
Hacer versionamiento en GitHub | Listo | Analista Programador, Desarrollador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware), Versionamiento | 1 | 5538 | 5538
Documentar el progreso realizado en el sprint 4 | Listo | Analista Programador, Computador (Hardware), Eléctricidad (Gasto básico) | 56 | 5538 | 310128
Actualizar plan de costos | Listo | Analista Contable, Analista Programador | 1 | 15538 | 15538
Realizar versionamiento con la documentación terminada del sprint4 | Listo | Analista Programador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware), Versionamiento (Github) | 1 | 5538 | 5538
|  | Total Horas Sprint 4 | 144 | Total RR.HH | 842417
Sprint 5
Desarrollar funcionalidad de radio en el interfaz del usuario | Listo | Analista Programador, Desarrollador, Android studio, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware). | 6 | 12307 | 73842
Desarrollar funcionalidad de puntos en la interfaz del usuario | Listo | Analista Programador, Desarrollador, Android studio, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware). | 6 | 12307 | 73842
Desarrollar funcionalidad de baja de cuenta en la interfaz del usuario en caso de falsa alarma | Listo | Analista Programador, Desarrollador, Android studio, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware). | 6 | 12307 | 73842
Desarrollar funcionalidad de tutorial en la interfaz del usuario de adulto mayor | Listo | Analista Programador, Desarrollador, Android studio, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware). | 6 | 12307 | 73842
Desarrollar funcionalidad de notificación a municipalidad en la interfaz del usuario | Listo | Analista Programador, Desarrollador, Android studio, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware). | 6 | 12307 | 73842
Crear quinta rama para el versionamiento SafeTravelMap | Listo | Analista Programador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware) | 1 | 5538 | 5538
Hacer primer versionamiento de respaldo de inicio sprint | Listo | Analista Programador, Android studio, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware). | 1 | 5538 | 5538
Investigar sobre el desarroll de la historia de usuario | Listo | Analista Programador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware) | 20 | 5538 | 110760
Actualizar plan de costos | Listo | Analista Contable, Analista Programador | 1 | 15538 | 15538
Hacer versionamiento del desarrollo de las tres primeras historias | Listo | Desarrollador, Android studio, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware). | 1 | 6769 | 6769
Hacer versionamiento de historias al termino de la fase 2 | Listo | Desarrollador, Android studio, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware). | 1 | 6769 | 6769
Hacer versionamiento al termino de la documentación, al incluir historias de usuario aportadas en el sprint 4 | Listo | Desarrollador, Android studio, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware). | 1 | 6769 | 6769
Documentar lo que se planea hacer en el comienzo del Sprint 5 | Listo | Analista Programador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware) | 2 | 5538 | 11076
Documentar diseño Sprint 5 fase 1 | Listo | Analista Programador, Desarrollador, Android studio, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware). | 2 | 12307 | 24614
Documentar diseño Sprint 5 diagrama de componentes perteneciente a este Sprint | Listo | Analista Programador, Desarrollador, Android studio, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware). | 2 | 12307 | 24614
Documentar las tareas que se encuentran en Jira finalizando el Sprint 5 | Listo | Analista Programador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware) | 1 | 5538 | 5538
Documentar el primer versionamiento hecho en la quinta rama de GitHub en el proyecto SafeTravelMap | Listo | Analista Programador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware), Versionamiento (Github) | 1 | 5538 | 5538
Hacer pruebas unitarias de las tres primeras historias finalizadas | Listo | Desarrollador, Android studio, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware). | 5 | 6769 | 33845
Hacer pruebas funcionales de las tres primeras historias finalizadas | Listo | Analista Programador, Desarrollador, Android studio, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware). | 3 | 5538 | 16614
Hacer pruebas de sistema de las tres primeras historias finalizadas | Listo | Desarrollador, Android studio, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware). | 2 | 6769 | 13538
Documentar pruebas del Sprint 5, tres primeras historias | Listo | Analista Programador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware) | 8 | 5538 | 44304
Documentar las pruebas de aceptación del Sprint 5 | Listo | Analista Programador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware) | 4 | 5538 | 22152
Identificar los riesgos del Sprint 5 | Listo | Analista Programador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware) | 1 | 5538 | 5538
Crear un plan de mitigación para los riesgos | Listo | Analista Programador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware) | 1 | 5538 | 5538
Generar un plan de contingencia de riesgos en caso que la mitigación no funcione | Listo | Analista Programador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware) | 1 | 5538 | 5538
Documentar métricas a cumplir en el plan de calidad para el Sprint 5 | Listo | Analista Programador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware) | 5 | 5538 | 27690
Documentar desarrollo de la aplicación móvil con las tres primeras historias correspondientes del Sprint 5 fase 1 | Listo | Analista Programador,Desarrollador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware) | 3 | 5538 | 16614
Documentar el POSTMORTEM | Listo | Analista Programador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware) | 1 | 5538 | 5538
Documentar la evidencia de control de cambios | Listo | Analista Programador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware) | 1 | 5538 | 5538
Documentar problemas abiertos | Listo | Analista Programador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware) | 1 | 5538 | 5538
Documentar trabajo futuro | Listo | Analista Programador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware) | 1 | 5538 | 5538
Documentar la evidencia del ambiente de producción | Listo | Analista Programador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware) | 2 | 5538 | 11076
Desarrollar historia de usuario SAF-7,SAF-14, SAF-15 | Listo | Desarrollador, Android studio, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware). | 6 | 6769 | 40614
Documentar cumplimiento de las métricas sprint 5, luego de la experiencia de usuario. | Listo | Analista Programador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware) | 3 | 5538 | 16614
Actualizar anteriores sprint en el plan de calidad | Listo | Analista Programador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware) | 15 | 5538 | 83070
Investigar como llevar a cabo el desarrollo de la historia de usuario fase 2 | Listo | Analista Programador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware) | 12 | 5538 | 66456
Desarrollar historia de usuario SAF-81,SAF-82 | Listo | Desarrollador, Android studio, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware). | 12 | 6769 | 81228
Documentar diseño Sprint 5 fase 2 | Listo | Analista Programador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware) | 4 | 5538 | 22152
Documentar desarrollo de la aplicación móvil Sprint 5 fase 2 | Listo | Analista Programador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware) | 2 | 5538 | 11076
Documentar los criterios de aceptación para la fase 2 | Listo | Analista Programador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware) | 3 | 5538 | 16614
Hacer pruebas unitarias fase 2 | Listo | Desarrollador, Android studio, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware). | 3 | 6769 | 20307
Hacer Pruebas Funcionales fase 2 | Listo | Desarrollador, Android studio, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware). | 2 | 6769 | 13538
Documentar pruebas fase 2 | Listo | Analista Programador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware) | 2 | 5538 | 11076
|  | Total Horas Sprint 3 | 167 | Total RR.HH | 239982
Sprint 6
Desarrollar funcionalidad de radio y visibilidad en el interfaz del usuario | Listo | Desarrollador, Android studio, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware). | 3 | 6769 | 20307
Desarrollar funcionalidad de alertas en la interfaz del usuario | Listo | Desarrollador, Android studio, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware). | 3 | 6769 | 20307
Desarrollar funcionalidad del estado de alerta en la interfaz del usuario en caso de que el desperfecto continue | Listo | Desarrollador, Android studio, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware). | 3 | 6769 | 20307
Desarrollar funcionalidad de georeferencia en la interfaz del usuario | Listo | Desarrollador, Android studio, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware). | 3 | 6769 | 20307
Crear planificación de historias de usuario para sprint 6 | Listo | Analista Programador, Android studio, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware). | 12 | 5538 | 66456
Documentar lo que se planea hacer al comienzo del sprint 6 | Listo | Analista Programador, Android studio, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware). | 2 | 5538 | 11076
Hacer primer versionamiento de respaldo de inicio sprint 6 | Listo | Analista Programador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware) | 1 | 12307 | 12307
Investigar sobre el desarroll de la historia de usuario | Listo | Analista Programador, Desarrollador, Android studio, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware). | 24 | 5538 | 132912
Documentar métricas a cumplir en el sprint 6 | Listo | Analista Programador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware) | 6 | 5538 | 33228
Refinar diagrama de clases pasadas | Listo | Analista Programador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware) | 8 | 5538 | 44304
Desarrollar historias de usuario SAF -"121,9,11,10" | Listo | Analista Programador, Android studio, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware). | 12 | 6769 | 81228
Crear metricas para el sprint 6 | Listo | Desarrollador, Android studio, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware). | 8 | 5538 | 44304
Solucioar problemas con la base de datos | Listo | Analista Programador, Android studio, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware). | 5 | 12307 | 61535
Documentar MVC sprint 6 | Listo | Analista Programador, Desarrollador, Android studio, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware). | 4 | 5538 | 22152
Actualizar plan de costos sprint 6 | Listo | Analista Programador, Analista Contable | 1 | 5538 | 5538
Identificar los riesgos del Sprint 6 | Listo | Analista Programador, Android studio, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware). | 4 | 5538 | 22152
Hacer pruebas unitarias | Listo | Analista Programador, Android studio, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware). | 2 | 12307 | 24614
Crear un plan de mitigación para los riesgos | Listo | Analista Programador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware) | 2 | 5538 | 11076
Hacer pruebas funcionales | Listo | Analista Programador, Desarrollador, Android studio, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware). | 2 | 5538 | 11076
Documentar pruebas | Listo | Analista Programador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware) | 2 | 5538 | 11076
Documentar diseño | Listo | Analista Programador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware) | 4 | 5538 | 22152
Actualizar diagrama de clases para sprint 6 | Listo | Analista Programador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware) | 2 | 5538 | 11076
Crear diagrama de componentes | Listo | Analista Programador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware) | 5 | 5538 | 27690
Documentar desarrollo de la aplicación movil | Listo | Analista Programador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware) | 1 | 5538 | 5538
Refinar el MVC del sprint 4 y 5 | Listo | Analista Programador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware) | 2 | 5538 | 11076
Cambiar el aspecto estético de los textos en la aplicación móvil | Listo | Desarrollador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware) | 1 | 6679 | 6679
Crear tutoriales | Listo | Analista Programador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware) | 3 | 5538 | 16614
Hacer segundo versionamiento luego del desarrollo de la aplicación | Listo | Analista Programador, Desarrollador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware) | 1 | 12307 | 12307
Documetar tareas del Jira | Listo | Analista Programador,Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware) | 1 | 5538 | 5538
Documentar versionamiento | Listo | Analista Programador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware) | 1 | 5538 | 5538
Documentar diagrama de componentes | Listo | Analista Programador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware) | 2 | 5538 | 11076
Documentar POSTMORTEM | Listo | Analista Programador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware) | 2 | 5538 | 11076
Documentar problemas abiertos | Listo | Desarrollador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware) | 2 | 6769 | 13538
Documentar evidencia en producción | Listo | Analista Programador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware) | 3 | 5538 | 16614
Documentar trabajo futuro | Listo | Analista Programador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware) | 1 | 5538 | 5538
Hacer versionamiento con la documentación terminada | Listo | Analista Programador,Desarrollador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware) | 1 | 12307 | 12307
|  | Total Horas Sprint 6 | 139 | Total RR.HH | 870619
Inversión Inicial
Software Gestión Interna | 0
Software de Versionamiento | 0
Android | 0
GCP | 0
SQL Cloud | 98989
SQL Cloud | -98989
Desarrollador | 3106866
Analista Programador | 3166675
Gastos básicos (Luz) | 160000
Internet | 296000
Licencia | 9990
Mantenimiento de equipamiento | 50000
Reemplazo de equipamiento dañado | 380000
Total | 7169531