## Hoja 1
Etapas del proyecto | Estado | Recursos de etapa (Materiales, RR.HH, Intangibles) | Horas Hombre Semanal | Costo por hora | Costo monetario del recurso humano(semanal)
Sprint 1
Diseño de primera vista de app movil | Listo | Desarrollador, Computador (Hardware), Software Jira, Versionamiento (Software), Android (Programación), Electricidad (Gasto básico) | 16 | 6769 | 108304
Desarrollar log in | Listo | Desarrollador, Computador (Hardware), Software Jira, Versionamiento (Herramienta), Android, Electricidad (Gasto básico) | 16 | 6769 | 108304
Definir criterios de aceptación | Listo | Analista Programador, Computador (Hardware), Software Jira, Versionamiento (Herramienta), Android, Electricidad (Gasto básico) | 16 | 5538 | 88608
Desarrollar el proceso de registro | Listo | Desarrollador, Computador (Hardware), Software Jira, Versionamiento (Herramienta), Android, Electricidad (Gasto básico), GCP | 16 | 6769 | 108304
Creación de cuentas para herramientas de app movil | Listo | Analista Programador, Computador (Hardware), Software Jira, Versionamiento (Herramienta), Android, Electricidad (Gasto básico), GCP | 16 | 5538 | 88608
Documentación del primer sprint | Listo | Analista Programador, Computador (Hardware), Software Jira, Versionamiento (Herramienta), Android, Electricidad (Gasto básico) | 16 | 5538 | 88608
Desarrollar versionamiento de avances | Listo | Analista Programador, Computador (Hardware), Software Jira, Versionamiento (Herramienta), Android, Electricidad (Gasto básico), GCP | 16 | 5538 | 88608
Generar plan de facturación de gcp | Listo | Analista Programador, Computador (Hardware), Software Jira, Versionamiento (Herramienta), Android, Electricidad (Gasto básico), GCP | 16 | 5538 | 88608
Crear base de datos | Listo | Desarrollador, Computador (Hardware), Software Jira, Versionamiento (Herramienta), Android, Electricidad (Gasto básico), GCP | 16 | 6769 | 108304
Conexión de base de datos de la aplicación a gcp | Listo | Desarrollador, Computador (Hardware), Software Jira, Versionamiento (Herramienta), Android, Electricidad (Gasto básico), GCP | 16 | 6769 | 108304
|  | Total Horas Sprint 1 | 160 | Total RR.HH | 984560
Sprint 2
Crear segunda rama para el versionamiento en GitHub | Listo | Analista Programador, Software Versionamiento (Github), Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware) | 4 | 5538 | 22152
Investigar forma para alojar imágenes en FireBase y Android | Listo | Analista Programador, GCP (Servicio Cloud SQL), Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware) | 40 | 5538 | 221520
Actualizar diagramas de diseño Sprint 1 y 2 | Listo | Analista Programador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware) | 24 | 5538 | 132912
Implementar versionamientos del desarrollo (respaldo) en segunda rama de GitHub | Listo | Analista Programador, Software Versionamiento (Github), Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware) | 1 | 5538 | 5538
Desarrollar función para almacenar fotos en FireStorage y Firebase | Listo | Desarrollador, GCP (Servicio Cloud SQL), Android studio, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware), FireStorage | 80 | 6769 | 541520
Desarrollar un cuadro de texto opcional dentro del botón alerta | Listo | Desarrollador, Android studio, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware), GCP (Servicio Cloud SQL) | 16 | 6769 | 108304
Diseñar botón de selección para clasificación de riesgo | Listo | Desarrollador, Android studio, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware), GCP (Servicio Cloud SQL) | 16 | 6769 | 108304
Documentación del sprint 2 | Listo | Analista Programador, Software Jira, Herramientas Office | 24 | 5538 | 132912
|  | Total Horas Sprint 2 | 205 | Total RR.HH | 1273162
Sprint 3
Sprint 4
Fecha de finalización de proyecto | Noviembre
Fecha de inicio | 2023-04-25
Inversión Inicial
Software Gestión Interna | 0
Software de Versionamiento | 0
Android | 0
GCP | 0
SQL Cloud | 98989
Desarrollador | 1299648
Analista Programador | 731016
Gastos básicos (Luz) | 160000
Internet | 296000
Licencia | 9990
Mantenimiento de equipamiento | 50000
Reemplazo de equipamiento dañado | 380000
Total | 3025643