## Hoja 1
Etapas del proyecto | Estado | Recursos de etapa (Materiales, RR.HH, Intangibles) | Horas Hombre Semanal | Costo por hora | Costo monetario del recurso humano(semanal)
Sprint 1
Diseño de primera vista de app movil | Listo | Desarrollador, Computador (Hardware), Software Jira, Versionamiento (Software), Android (Programación), Electricidad (Gasto básico) | 16 | 6769 | 108304
Desarrollar log in | Listo | Desarrollador, Computador (Hardware), Software Jira, Versionamiento (Herramienta), Android, Electricidad (Gasto básico) | 16 | 6769 | 108304
Definir criterios de aceptación | Listo | Analista Programador, Computador (Hardware), Software Jira, Versionamiento (Herramienta), Android, Electricidad (Gasto básico) | 16 | 5538 | 88608
Desarrollar el proceso de registro | Listo | Desarrollador, Computador (Hardware), Software Jira, Versionamiento (Herramienta), Android, Electricidad (Gasto básico), GCP | 16 | 6769 | 108304
Creación de cuentas para herramientas de app movil | Listo | Analista Programador, Computador (Hardware), Software Jira, Versionamiento (Herramienta), Android, Electricidad (Gasto básico), GCP | 16 | 5538 | 88608
Documentación del primer sprint | Listo | Analista Programador, Computador (Hardware), Software Jira, Versionamiento (Herramienta), Android, Electricidad (Gasto básico) | 16 | 5538 | 88608
Desarrollar versionamiento de avances | Listo | Analista Programador, Computador (Hardware), Software Jira, Versionamiento (Herramienta), Android, Electricidad (Gasto básico), GCP | 16 | 5538 | 88608
Generar plan de facturación de gcp | Listo | Analista Programador, Computador (Hardware), Software Jira, Versionamiento (Herramienta), Android, Electricidad (Gasto básico), GCP | 16 | 5538 | 88608
Crear base de datos | Listo | Desarrollador, Computador (Hardware), Software Jira, Versionamiento (Herramienta), Android, Electricidad (Gasto básico), GCP | 16 | 6769 | 108304
Conexión de base de datos de la aplicación a gcp | Listo | Desarrollador, Computador (Hardware), Software Jira, Versionamiento (Herramienta), Android, Electricidad (Gasto básico), GCP | 16 | 6769 | 108304
|  | Total Horas Sprint 1 | 160 | Total RR.HH | 984560
Sprint 2
Crear segunda rama para el versionamiento en GitHub | Listo | Analista Programador, Software Versionamiento (Github), Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware) | 4 | 5538 | 22152
Investigar forma para alojar imágenes en FireBase y Android | Listo | Analista Programador, GCP (Servicio Cloud SQL), Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware) | 40 | 5538 | 221520
Actualizar diagramas de diseño Sprint 1 y 2 | Listo | Analista Programador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware) | 24 | 5538 | 132912
Implementar versionamientos del desarrollo (respaldo) en segunda rama de GitHub | Listo | Analista Programador, Software Versionamiento (Github), Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware) | 1 | 5538 | 5538
Desarrollar función para almacenar fotos en FireStorage y Firebase | Listo | Desarrollador, GCP (Servicio Cloud SQL), Android studio, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware), FireStorage | 80 | 6769 | 541520
Desarrollar un cuadro de texto opcional dentro del botón alerta | Listo | Desarrollador, Android studio, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware), GCP (Servicio Cloud SQL) | 16 | 6769 | 108304
Diseñar botón de selección para clasificación de riesgo | Listo | Desarrollador, Android studio, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware), GCP (Servicio Cloud SQL) | 16 | 6769 | 108304
Documentación del sprint 2 | Listo | Analista Programador, Software Jira, Herramientas Office | 24 | 5538 | 132912
|  | Total Horas Sprint 2 | 205 | Total RR.HH | 1273162
Sprint 3
Hacer primer versionamiento de partida | Listo | Analista Programador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware), Versionamiento (Github) | 8 | 5538 | 44304
Dar de baja la cuenta GCP que administra el actual plan de costos de FireBase | Listo | Analista Programador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware), GCP | 2 | 5538 | 11076
Crear nueva base de datos en Firebase | Listo | Desarrollador, Firebase, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware) | 16 | 6769 | 108304
Renovar documentos para actualizar el plan básico de Firebase a uno de prepago para habilitar biblioteca "Maps SDK for Android". | Listo | Analista Programador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware) | 8 | 5538 | 44304
Crear nuevo proyecto en Firebase | Listo | Analista Programador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware), Firebase | 16 | 5538 | 88608
Obtener clave API de GCP para usar Google Maps en la aplicación móvil de android | Listo | Desarrollador, GCP (Servicio Cloud SQL), Android studio, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware) | 1 | 6769 | 6769
Agregar API al proyecto en Android Studio | Listo | Desarrollador, Android studio, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware). | 8 | 6769 | 54152
Agregar la dependencia del SDK de Google Maps al proyecto | Listo | Desarrollador, Android studio, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware). | 16 | 6769 | 108304
Hacer segundo versionamiento en GitHub | Listo | Analista Programador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware), Versionamiento (Github) | 1 | 5538 | 5538
Documentar el sprint 3 | Listo | Analista Programador, Software Jira, Herramientas Office | 36 | 5538 | 199368
Agregar un fragmento de mapa a la actividad. | Listo | Desarrollador, Android studio, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware). | 32 | 6769 | 216608
Actualizar plan de costos | Listo | Analista Contable, Analista Programador | 1 | 15538 | 15538
Investigar como hacer un control spinner en android | Listo | Analista Programador, Computador (Hardware), Eléctricidad (Gasto básico) | 3 | 5538 | 16614
Diseñar spinner en SafeTravelMapApp | Listo | Desarrollador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware), Android studio | 3 | 6769 | 20307
Desarrollar spinner para la aplicación móvil | Listo | Desarrollador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware), Android studio | 3 | 6769 | 20307
Implementar spinner en la aplicación móvil | Listo | Desarrollador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware), Android studio | 3 | 6769 | 20307
Hacer versionamiento por termino de lo desarrollado en la aplicación móvil y documentación | Listo | Analista Programador, Eléctricidad (Gasto básico), Computador (Hardware), Versionamiento (Github) | 1 | 5538 | 5538
|  | Total Horas Sprint 3 | 158 | Total RR.HH | 626423
Fecha de finalización de proyecto | Noviembre
Fecha de inicio | 2023-04-25
Inversión Inicial
Software Gestión Interna | 0
Software de Versionamiento | 0
Android | 0
GCP | 0
SQL Cloud | 98989
SQL Cloud | -98989
Desarrollador | 1854706
Analista Programador | 1161904
Gastos básicos (Luz) | 160000
Internet | 296000
Licencia | 9990
Mantenimiento de equipamiento | 50000
Reemplazo de equipamiento dañado | 380000
Total | 3912600